## GERAL-2018
PCSTIC 2018 - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC (versão 1.2 de JUN/2018)					Atualização em:	15/06/2018
1. DESPESAS DE CAPITAL
Item	Descrição	Assunto	Status	Demandante	% 1º Grau	% 2º Grau	SEI	PCSTIC 2018 / versão 1.1 (NOV/2017)	PCSTIC 2018 / versão 1.2 (JUN/2018)				Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual / (até 15/06/2018)	Observações
				Valor Previsto	Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado	Total Previsto
1.1.1	Rede Wireless (200 unid.)	Switches, modems e wireless	Em recurso	DSC		100%	0015656-62.2016.8.16.6000	1.000.000,00				1.000.000,00			1.000.000,00
1.1.2	Videoconferência	Videoconferência	Concluído	TJPR	50%	50%	0012976-07.2016.8.16.6000		2.899.000,00			2.899.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.1.3	Servidores Corporativos (parcela restante)	Equipamentos Servidores Corporativos	Concluído	TJPR		100%	0039395-64.2016.8.16.6000		2.770.000,00			2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.2.1	Telefonia (centrais e telefones)	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	Parecer SGTIC	TJPR	70%	30%	0024240-50.2018.8.16.6000	1.000.000,00				1.000.000,00			1.000.000,00
1.2.2	Gravação de audiências comuns (600 unid)	Gravação de Audiências (1º e 2º Grau)	Cancelado	TJPR	100%		0019057-98.2018.8.16.6000					0,00	0,00	0,00	0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 / (valor previsto de R$ 5.000.000,00)
1.2.3	Gravação de audiências especiais e comuns (739 unid)	Gravação de Audiências (1º e 2º Grau)	Abertura DOD	CONSIJ-PR	100%		0015147-63.2018.8.16.6000		9.170.000,00			9.170.000,00			9.170.000,00	NOVO ITEM
1.2.4	500 Scanners de médio porte	Substituição de Scanners	Concluído	TJPR	100%		0009749-72.2017.8.16.6000		1.740.000,00			1.740.000,00	655.450,00	655.450,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.2.5	02 Servidores Corporativos p/ Virtualização	Equipamentos Servidores Corporativos	Cadastro do Contrato	TJPR	50%	50%	0027613-26.2017.8.16.6000		6.470.857,38			6.470.857,38	4.300.000,00		4.300.000,00	NOVO ITEM
1.2.6	Upgrade Servidores Blade	Equipamentos Servidores Corporativos	Pregão	TJPR	50%	50%	0045025-67.2017.8.16.6000		1.500.000,00			1.500.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00	NOVO ITEM
1.2.7	3.000 Mini Desktops (parcela restante)	Substituição de Desktops	Recebimento do Objeto	TJPR	92%	8%	0114964-71.2016.8.16.6000		5.757.645,00			5.757.645,00	5.757.645,00	5.757.645,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.3.1	3.000 Mini Desktops	Substituição de Desktops	Pesquisa de Preço	ASNRI	92%	8%	0053812-85.2017.8.16.6000	12.000.000,00				12.000.000,00			12.000.000,00
1.3.2	100 projetores, telas e webcams	Substituição de Equipamentos	Pesquisa de Preço	DTIC/ Corregedoria Geral da Justiça	94%	6%	0051047-44.2017.8.16.6000	680.000,00				680.000,00			680.000,00
1.3.3	SW Segurança Rede (transferido para item 3.3.9)	Solução Firewall	Cancelado	TJPR	50%	50%	0015482-82.2018.8.16.6000	5.000.000,00			-5.000.000,00	0,00			0,00	Valor Total R$ 5.000.000,00 somente considerado no item 3.3.9
1.3.4	Ativos de Rede (200 Switches de 48 portas PoE, com garantia de 60 meses)	Switches, modems e wireless		TJPR	95%	5%	0040452-49.2018.8.16.6000	2.000.000,00				2.000.000,00			2.000.000,00	NOVO ITEM
1.3.5	Serviço Telefônico STFC E1 e DDR	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	Cadastro do Contrato	TJPR	60%	40%	0024936-23.2017.8.16.6000		1.460.310,60			1.460.310,60	2.346.112,80	51.892,97	2.294.219,83	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.3.6	20 Leitoras de códigos de barra (DP e DTIC)	Substituição de Scanners	Abertura DOD	ASNRI e DP/DCP		100%	0020185-56.2018.8.16.6000		26.878,20			26.878,20			26.878,20	NOVO ITEM

				Sub-total Item 1:	21.680.000,00	31.794.691,18	0,00	-5.000.000,00	48.474.691,18	20.478.207,80	12.133.987,97	34.221.098,03

2. DESPESAS CORRENTES
Item	Descrição	Assunto	Status	Demandante	% 1º Grau	% 2º Grau	SEI	PCSTIC 2018 / versão 1.1 (NOV/2017)	PCSTIC 2018 / versão 1.2 (JUN/2018)				Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual / (até 15/06/2018)	Observações
				Valor Previsto	Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado	Total Previsto
2.1.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	Material de Consumo (cabos, conectores, etc)	Ata de Registro de Preços assinada	DLII	40%	60%	0005382-68.2018.8.16.6000	300.000,00			-300.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
2.1.2	Peças para impressoras Laser fora da garantia, roletes, unidade ADF, Placa logicae e Duplex	Material de Consumo (cabos, conectores, etc)		DLII				200.000,00			-200.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
2.1.1	Peças para impressoras e Microcomputadores	Material de Consumo (cabos, conectores, etc)		DLII / ASNRI			0078201-71.2016.8.16.6000		200.000,00			200.000,00		12.959,80	187.040,20
2.2.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	Material de Consumo (cabos, conectores, etc)	Elaboração do Edital	DLII / DSC	70%	30%	0005382-68.2018.8.16.6000		390.301,35			390.301,35	292.330,06		292.330,06
				Sub-total Item 2:	500.000,00	590.301,35	0,00	-500.000,00	590.301,35	292.330,06	12.959,80	479.370,26

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)
Item	Descrição	Assunto	Status	Demandante	% 1º Grau	% 2º Grau	SEI	PCSTIC 2018 / versão 1.1 (NOV/2017)	PCSTIC 2018 / versão 1.2 (JUN/2018)				Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual / (até 15/06/2018)	Observações
				Valor Previsto	Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado	Total Previsto
3.1.1	Licença SW AutoCAD para o DEA (29 Licenças por 3 anos)	Licenças de Software de Aplicação Desktop	Estudos Preliminares / TR	DEA		100%	0017558-79.2018.8.16.6000	250.000,00		704.000,00		704.000,00			704.000,00	ALTERADO VALOR
3.2.1	SW de modelagem processos (BPM)	Solução para Gerenciamento de Processos de Trabalho (BPM)	Cancelado	AT	50%	50%		1.000.000,00			-1.000.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
3.2.2	Suporte / Consultoria em Projetos EPM	Serviços de Suporte e/ou Consultoria	Cancelado	AT/DPLAN		100%		1.000.000,00			-1.000.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
3.2.3	Terceirização de Impressão (Outsourcing 500 equipamentos).	Substituição de Impressoras/Outsourcing	Pregão	DTIC	50%	50%	0079511-78.2017.8.16.6000	4.500.000,00		1.912.032,00		1.912.032,00	956.016,00		956.016,00	ALTERADO VALOR. / Valor homologado considerando últimos 6 meses de 2018
3.2.4	Upgrade/ Aquisição de licenças Backup	Solução de Backup	Parecer SGTIC	DIS	50%	50%	0071352-49.2017.8.16.6000	3.500.000,00				3.500.000,00			3.500.000,00
3.2.5	Suporte/Manut p/ 6 licenças LIFERAY (Portal)	Licenças para Portais	Concluído	DIS	50%	50%	0050303-49.2017.8.16.6000	2.400.000,00				2.400.000,00	3.043.750,00	3.092.350,00	-48.600,00
3.2.6	Upgrade 01 Servidor Blade (Transf p/ 1.2.6)	Equipamentos Servidores Corporativos	Cancelado	DIS	50%	50%	0045025-67.2017.8.16.6000	1.500.000,00				0,00			0,00	Valor Total R$ 1.500.000,00 somente considerado no item 1.2.6
3.2.7	SW auxílio Banco de Dados PostgreSQL (ACQUA Studio) 70 licenças	Licenças para Bancos de Dados	Deserta	DIS	50%	50%	0051885-84.2017.8.16.6000	350.000,00				350.000,00	256.782,40		256.782,40
3.2.8	Gravação de Audiências Salas Sessão	Gravação de Audiências (1º e 2º Grau)	Abertura DOD	Secretaria TJPR		100%	0025002-03.2017.8.16.6000	8.000.000,00			-8.000.000,00	0,00			0,00	Cancelado em 20/06/2018 pela Supervisão Geral de Informática e Comunicação.
3.2.9	Suporte e Manutenção Banco de Dados SYBASE (Judwin) 8 Lic por 12 meses	Serviços de Manutenção em Banco de Dados	Emissão do Empenho	DIS		100%	0041832-44.2017.8.16.6000	500.000,00				500.000,00	310.800,00		310.800,00
3.2.10	Suporte e Consultoria SW Alive Pro	Licenças para Auxílio ao Desenvolvimento	Pregão	DIS	50%	50%	0055168-18.2017.8.16.6000	100.000,00				100.000,00	190.990,00		190.990,00
3.2.11	Manutenção da Sala Segura (Datacenter II)	Sala Cofre e Sala Segura	Cancelado	DEA	50%	50%	0061692-31.2017.8.16.6000	200.000,00			-200.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
3.2.12	Serviço para acesso Internet (300 modems USB)	Serviços de Telecom	Cancelado	DSC	90%	10%	0047259-22.2017.8.16.6000	400.000,00			-400.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
3.2.13	Manutenção JudWIN (Distribuição)	Serviços de Manutenção e Suporte em Software (instalação, configuração, etc)	Cancelado	Depto. Judiciario		100%	0027242-62.2017.8.16.6000					0,00			0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 / (valor previsto de R$ 11.825,00)
3.2.14	Manutenção JudWIN (Banco de horas: 1000)	Serviços de Manutenção e Suporte em Software (instalação, configuração, etc)	Bloqueio de Verba	Depto. Judiciario		100%	0037010-75.2018.8.16.6000		390.000,00			390.000,00			390.000,00	NOVO ITEM
3.2.15	Solução Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)	Serviços de Suporte e/ou Consultoria	Abertura DOD	AT	50%	50%	0032717-62.2018.8.16.6000		4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00	NOVO ITEM
3.2.16	SW Segurança (Antispam em emails)	Solução Antispam	Recebimento do Objeto	TJPR	50%	50%	0026174-77.2017.8.16.6000		1.500.000,00			1.500.000,00	196.859,78		196.859,78	NOVO ITEM
3.2.17	SW auxílio ao Desenvimento de sistemas	Licenças para Auxílio ao Desenvolvimento	Concluído	DIS		100%	0041575-19.2017.8.16.6000		250.000,00			250.000,00	197.479,80	197.479,80	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
3.2.18	Solução de BI (Business Intelligence)	Solução de Business Intelligence (BI)	Em recurso	DPLAN	50%	50%	0053351-16.2017.8.16.6000		3.000.000,00			3.000.000,00	1.845.000,00		1.845.000,00	NOVO ITEM
3.3.1	Capacitação 180 Colaboradores do DTIC	Cursos de Gestão	Abertura DOD	AT		100%		350.000,00				350.000,00			350.000,00
3.3.2	SW Automação de testes de Software	Licenças de Software de Aplicação Desktop	Cancelado	AT	50%	50%		1.000.000,00			-1.000.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
3.3.3	Renovação suporte técnico SW Volare (17 licenças)	Licenças de Software de Aplicação Desktop	Cancelado	DEA		100%		150.000,00			-150.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
3.3.4	Solução de SW Gerenciamento de Obras Engenharia	Licenças de Software de Aplicação Desktop	Abertura DOD	DEA		100%		600.000,00			-600.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
3.3.5	Atualização SW JIRA auxilio desenvolvimento (500 Licenças)	Licenças para Auxílio ao Desenvolvimento	Parecer SGTIC	DIS	50%	50%	0071326-51.2017.8.16.6000	150.000,00		200.000,00		200.000,00			200.000,00	VALOR ALTERADO
3.3.6	Conexão IP a rede Internet c redundância	Serviços de Telecom	Abertura DOD	DSC	50%	50%	0011962-17.2018.8.16.6000		312.000,00			312.000,00	70.672,56	53.004,42	17.668,14	NOVO ITEM / EXECUTADO
3.3.7	SW Adobe Premiere (3 licenças)	Licenças de Software de Aplicação Desktop	Cancelado	ASS. Imprensa	50%	50%	0063166-37.2017.8.16.6000					0,00			0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 / (valor previsto de R$ 5.071,92)
3.3.8	07 Licenças SW Adobe Creative Cloud (Imprensa e ESEJE)	Licenças de Software de Aplicação Desktop	Abertura DOD	ESEJE/ASS. Imprensa	50%	50%	0013398-11.2018.8.16.6000		35.136,00			35.136,00			35.136,00	NOVO ITEM
3.3.9	Renovação Licenças SW de segurança rede Palo Alto (Transf do item 1.3.3)	Solução Firewall	Revisão DOD	TJPR	50%	50%	0015482-82.2018.8.16.6000		5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00	NOVO ITEM
3.3.10	Conexão rede privada em IP/MPLS (subst contrato COPEL)	Serviços de Telecom		TJPR	50%	50%	0037348-49.2018.8.16.6000		4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00	NOVO ITEM
3.3.11	Aquisição 2000 de Certificações digitais A3 (3 anos)			AT	50%	50%			549.000,00			549.000,00			549.000,00	NOVO ITEM
				Sub-total Item 3:	25.950.000,00	19.036.136,00	2.816.032,00	-12.350.000,00	29.052.168,00	7.068.350,54	3.342.834,22	22.453.652,32

4. CONTRATOS VIGENTES
Item	Descrição	Assunto	Status	Demandante	CONTRATO		SEI	PCSTIC 2018 / versão 1.1 (NOV/2017)				PCSTIC 2018 / versão 1.2 (JUN/2018)		Valor Pago	Valor Restante para o Exercicio	Observações
				Valor Global Contrato	Valor Previsto			Total Previsto
4.1.1	SW ALIVEPRO e consultoria	Licenças para Auxílio ao Desenvolvimento	ALIVEPRO	DTIC	83/2014		0003843-38.2016.8.16.6000	204.305,92	150.000,00			83.193,93		83.193,93	0,00
4.1.2	Hospedagem em datacenter, transmissão de eventos, consultoria e desenvolvimento	Serviços de Telecom	CELEPAR	TJPR	333/2014		411.900/2014	103.400,00	105.000,00			4.725,54		2.442,22	2.283,32
4.1.3	Manutenção e suporte servidores Blade HP.	Serviços de Manutenção e Suporte em Equipamentos (instalação, manutenção, suporte, garantia, etc)	GUAIBA	DTIC	235/2013		0007586-56.2016.8.16.6000	81.264,00	21.398,16			1.783,18		0,00	1.783,18
4.1.4	Banco de dados SYBASE e 800h consultoria	Licenças para Bancos de Dados	HORUS	DTIC	139/2014		0004309-32.2016.8.16.6000	1.197.960,00	54.765,24			135.955,60		135.955,60	0,00
4.1.5	Manutenção e suporte de sw e hw aos servidores corporativos	Serviços de Manutenção e Suporte em Equipamentos (instalação, manutenção, suporte, garantia, etc)	HP	DTIC	198/2015		0024589-58.2015.8.16.6000	878.657,04	244.071,40			292.885,68		292.885,68	0,00
4.1.6	Acesso à internet através de rede celular, com fornecimento de 900 dispositivos USB.	Celulares e serviços móveis	OI MOVEL	TJPR	220/2012		0013747-82.2016.8.16.6000	1.131.840,00	18.864,00			71.329,51		71.329,51	0,00	Pagamentos acumulados de 2017 e apresentados em 2018
4.1.7	Solução Gravação de Audiências (99 salas)	Gravação de Audiências (1º e 2º Grau)	CONSÓRCIO KENTA E RIOLE	TJPR	77/2016		0035456-13.2015.8.16.6000					888.245,49		888.245,49	0,00	NOVO ITEM
4.1.8	Telefonia fixa comutada (STFC)	Centrais telefônicas e Telefonia em geral		TJPR	163/2012		407218/2011					420.000,00		176.895,74	243.104,26	NOVO ITEM
4.2.1	Licenças produtos Microsoft (parcela 02 de 03)	Licenças de Software (Windows, SQL Server, Exchange, SharePoint, SCCM e EPM)	SOLO NETWORK	TJPR	1/2017		0024630-88.2016.8.16.6000	19.194.999,99	6.398.333,33			6.398.333,33		6.398.333,33	0,00
4.2.2	Manutenção técnica SALA COFRE (Datacenter)	Sala Cofre e Sala Segura	ACECO	TJPR	117/2015		0012320-84.2015.8.16.6000	710.000,00	520.000,00			502.951,92		251.475,96	251.475,96
4.2.3	SW de gerência da experiência do Usuário (DYNATRACE)	Serviços de Manutenção e Suporte em Software (instalação, configuração, etc)	ELOSOFT	DTIC	126/2015		0006730-92.2016.8.16.6000	2.480.000,00	392.400,00			265.600,00		0,00	265.600,00
4.2.4	Conexão de rede privada em IP/MPLS p todas as Comarcas/Prédios do PJPR	Serviços de Telecom	COPEL	TJPR	105/2014		0003320-26.2016.8.16.6000	16.840.596,00	3.781.147,44			4.281.748,20		2.237.049,83	2.044.698,37
4.2.5	Serviço de conexão IP à Internet (800 MBPS)	Serviços de Telecom	DATA CORPORE	TJPR	155/2014		0009753-46.2016.8.16.6000	863.999,40	172.799,88			172.799,88		71.999,95	100.799,93
4.3.1	Telefonia fixa comutada (STFC), fixo-fixo e fixo-móvel E1 e DDR	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	OI	TJPR	38/2016		0009256-32.2016.8.16.6000	751.788,00	150.357,60			150.357,60		18.615,87	131.741,73					A	B	C	D
4.3.2	Telefonia fixa comutada (STFC), fixo-fixo e fixo-móvel, (LDN e LDI)	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	CLARO	TJPR	39/2016		0009255-47.2016.8.16.6000	2.525.997,00	505.192,68			505.192,74		0,00	505.192,74			RESUMO			Valor Total Homologado Não Pago	Contratos Vigentes / A pagar	Valor Total / Homologado pago	Contratos Vigentes Pagos
4.3.3	Telefonia fixa comutada (STFC) modalidade DDG – 0800, tarifação reversa nacional	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	CLARO	TJPR	137/2016		0048383-11.2015.8.16.6000	32.329,10	32.329,10			32.329,20		0,00	32.329,20			1. DESPESAS DE CAPITAL			8.344.219,83		12.133.987,97
4.3.4	Conexão IP à Internet c redundância (800 Mbps e roteamento do protocolo BGP)	Serviços de Telecom	OI	TJPR	66/2017		0026136-02.2016.8.16.6000	353.362,80	70.672,56			70.672,56		47.115,04	23.557,52			2. DESPESAS CORRENTES			279.370,26		12.959,80
4.3.5	Aparelhos celulares (199) Projeto Whatsapp.	Celulares e serviços móveis	CLARO S.A.	2ª VP	147/2017		0010131-65.2017.8.16.6000	844.232,40	168.846,48			168.846,48		0,00	168.846,48			3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)			3.725.516,32		3.342.834,22
4.3.6	Telefonia Fixa Comutada (STFC) c linhas analógicas convencionais, em 104 comarcas	Serviços de Telecom	OI S.A.	DTIC	33/2018		0024936-23.2017.8.16.6000	0,00	500.000,00			469.222,56		22.701,46	446.521,10			4. CONTRATOS VIGENTES				4.217.933,79		10.698.239,61
				Sub-total Item 4:	48.194.731,65	13.286.177,87			14.916.173,40		10.698.239,61	4.217.933,79					R$ 12.349.106,41	R$ 4.217.933,79	R$ 15.489.781,99	R$ 10.698.239,61

Plano de Contratações de Soluções de TIC / R E S U M O					PCSTIC 2018 / versão 1.1 (NOV/2017)	% sobre o Total	PCSTIC 2018 / versão 1.2 (JUN/2018)	% sobre o Total	Valor Previsto Atual / (até 15/06/2018)		% sobre o Total	O VALOR PREVISTO ATUAL é calculado da seguinte forma: / Valor total dos Itens ainda não homologados + / Valor total dos Itens Homologados + / Valor Previsto a Pagar dos Contratos Vigentes, / Exceto o Valor Total dos Itens Pagos até data de atualização desta planilha)
1. DESPESAS DE CAPITAL					R$ 21.680.000,00	35,30%	R$ 48.474.691,18	52,10%	R$ 34.221.098,03		55,76%
2. DESPESAS CORRENTES					R$ 500.000,00	0,81%	R$ 590.301,35	0,63%	R$ 479.370,26		0,78%
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)					R$ 25.950.000,00	42,25%	R$ 29.052.168,00	31,23%	R$ 22.453.652,32		36,59%
4. CONTRATOS VIGENTES					R$ 13.286.177,87	21,63%	R$ 14.916.173,40	16,03%	R$ 4.217.933,79		6,87%
FONTE DE RECURSOS: / ● Se DEF: 100; / ● Se FUNREJUS: 250/284					R$ 61.416.177,87		R$ 93.033.333,93		R$ 61.372.054,40

				→ O Valor Global Previsto do Plano de Contratações de STIC 2018 versão 1.1 (autorizado em nov.2017) era de R$61.416.177,87 e / após a revisão do DTIC o novo Valor Global Previsto é de R$93.033.333,93. / → Entretanto, considerando o fato que algumas licitações e pagamentos já aconteceram (data referência 15/06/2018), o Valor Global Previsto Atual é de R$61.372.054,40.					Total PAGOS até 15/06/2018		R$ 26.188.021,60
				Total A PAGAR até dez/2018 / (homologados + contratos vigentes)		R$ 16.567.040,20
				Total A LICITAR até dez/2018		R$ 18.616.992,60
				Algumas justificativas para a revisão do Plano de Contratações de TIC 2018: / → Novas demandas da Alta Administração que envolvem Licitações de TIC; / → Alterações nos Escopos de alguns Projetos de TIC; / → Variação Cambial no dólar nos últimos 12 meses de aproximadamente 16% (período de Jun.2017 a Jun.2018 demonstrado na tabela ao lado); / → Variação entre os Valores Previstos e Valores Pagos nos contratos vigentes principalmente das Empresas OI e CLARO, em virtude da falta de documentação e/ou cadastro no CADIN, resultando em vários pagamentos referente ao exercício financeiro de 2017 cobrados no exercício de 2018.
				Cotação Dólar Comercial		Variação em relação a Junho/2017
				01/06/2018	R$ 3,766	15,73%
				03/02/2018	R$ 3,258	0,12%
				02/06/2017	R$ 3,254
				Fonte das cotações consultado em 21/06/2018: https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-unidos/?historico

## item4-consolidado-GC
Informações atualizadas pela Gestão de Contratos em 14/06/2018
4. CONTRATOS VIGENTES					versão.1.1 - NOV/2017			versão.1.2 - jun/2018
Item	Descrição	Assunto	Fornecedor		Gestor			Contrato Atual	SEI	VALOR GLOBAL CONTRATO	Valor Previsto Exercício		Valor Total do Contrato para Exercicio	Global Mensal	Qtde meses no exercício	Valor Mensal	Valor Mensal Previsto pagar no Exercício	Global Horas	Qtde horas técnicas	Valor Hora Técnica	Valor Horas Técnicas Previsto pagar no Exercício 2018	TOTAL PREVISTO	Valor pago em 2018 (até 14/06/2018)	Val Restante	Encerramento
4.1.1	Licença de Software ALIVEPRO e consultoria	Licenças para Auxílio ao Desenvolvimento	ALIVEPRO		DIS			83/2014	0003843-38.2016.8.16.6000	204.305,92	150.000,00		191.600,00	15.600,00	4,00	1.386,16	5.544,64	176.000,00	331,00	234,59	77.649,29	83.193,93	83.193,93	0,00	19/03/2018
4.1.2	Serviços de hospedagem em datacenter, transmissão de eventos, consultoria e desenvolvimento de projetos e demais serviços afetos	Serviços de Telecom	CELEPAR		AT			333/2014	411.900/2014	103.400,00	105.000,00		94.000,00		1,00	2.263,50	2.263,50		16.996,00	0,14	2.462,04	4.725,54	2.442,22	2.283,32
4.1.3	Prestação de Serviços de Manutenção e suporte de software e hardware dos equipamentos BLADE HP.	Serviços de Manutenção e Suporte em Equipamentos (instalação, manutenção, suporte, garantia, etc)	GUAIBA		DIS			235/2013	0007586-56.2016.8.16.6000	81.264,00	21.398,16		20.316,00		1,00	1.783,18	1.783,18				0,00	1.783,18	0,00	1.783,18	14/01/2018
4.1.4	Prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e direito a novas versões para o banco de dados sybase, consistente em 08 licenças (core) do SYBASE e 800 h consultoria.	Licenças para Bancos de Dados	HORUS		DIS			139/2014	0004309-32.2016.8.16.6000	1.197.960,00	54.765,24		299.490,00	142.890,00	4,50	14.190,39	63.856,76	156.600,00	355,17	203,00	72.098,84	135.955,60	135.955,60	0,00	14/04/2018
4.1.5	Serviços de manutenção e suporte de software e hardware aos SERVIDORES CORPORATIVOS	Serviços de Manutenção e Suporte em Equipamentos (instalação, manutenção, suporte, garantia, etc)	HP		DIS			198/2015	0024589-58.2015.8.16.6000	878.657,04	244.071,40		292.885,68		12,00	24.407,14	292.885,68				0,00	292.885,68	292.885,68	0,00	30/10/2018
4.1.6	Prestação de serviço para acesso à internet através de rede celular, com fornecimento, em regime de comodato, de 900 (novecentos) dispositivos USB.	Celulares e serviços móveis	OI MOVEL		DSC			220/2012	0013747-82.2016.8.16.6000	1.131.840,00	18.864,00		226.368,00		3,80	18.770,85	71.329,51				0,00	71.329,51	71.329,51	0,00	15/01/2018
4.1.7	[NOVO ITEM] Aquisição e instalação de equipamentos de captura de armazenamento de áudio e vídeo para salas de audiência (99).	Gravação de Audiências (1º e 2º Grau)	CONSÓRCIO KENTA E RIOLE		ASNRI			77/2016	0035456-13.2015.8.16.6000				888.245,49		1,00	888.245,49	888.245,49				0,00	888.245,49	888.245,49	0,00	13/03/2020
4.1.8	[NOVO ITEM] Serviços telefônicos fixos comutados – STFC, para realização de chamadas com destino a telefones fixos e móveis, lote III. Obs.: Período de contrato de 20/11/2012 a 19/11/2017.	Centrais telefônicas e Telefonia em geral			DSC			163/2012	407218/2011					12,00	35.000,00	420.000,00				0,00	420.000,00	176.895,74	243.104,26	20/11/2018
4.2.1	Contrato de licenciamento de produtos Microsoft (parcela 02 de 03)	Licenças de Software (Windows, SQL Server, Exchange, SharePoint, SCCM e EPM)	SOLO NETWORK		AT			1/2017	0024630-88.2016.8.16.6000	19.194.999,99	6.398.333,33				1,00	6.398.333,33	6.398.333,33				0,00	6.398.333,33	6.398.333,33	0,00	10/01/2020
4.2.2	Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva da SALA COFRE que abriga o Datacenter	Sala Cofre e Sala Segura	ACECO		DIS			117/2015	0012320-84.2015.8.16.6000	710.000,00	520.000,00				12,00	41.912,66	502.951,92				0,00	502.951,92	251.475,96	251.475,96	27/07/2020
4.2.3	Licença de uso para no mínimo 50 Milhões de visitas de gerência da experiência do Usuário, por 12 (doze) meses (DYNATRACE)	Serviços de Manutenção e Suporte em Software (instalação, configuração, etc)	ELOSOFT		DIS			126/2015	0006730-92.2016.8.16.6000	2.480.000,00	392.400,00					0,00	265.600,00	800,00	332,00	265.600,00	265.600,00	0,00	265.600,00	15/08/2019
4.2.4	Prestação de serviços de telecomunicações por meio de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção, para todas as Comarcas/Prédios do PJPR.	Serviços de Telecom	COPEL		DSC			105/2014	0003320-26.2016.8.16.6000	16.840.596,00	3.781.147,44				12,00	356.812,35	4.281.748,20				0,00	4.281.748,20	2.237.049,83	2.044.698,37	15/04/2019
4.2.5	Prestação de serviço de conexão IP (Internet Protocol) à Rede Internet, suporte técnico e manutenção em um único circuito com velocidade simétrica para Upload e Download de 800 MBPS	Serviços de Telecom	DATA CORPORE		DSC			155/2014	0009753-46.2016.8.16.6000	863.999,40	172.799,88				12,00	14.399,99	172.799,88				0,00	172.799,88	71.999,95	100.799,93	20/05/2019
4.3.1	Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1.	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	OI		DSC			38/2016	0009256-32.2016.8.16.6000	751.788,00	150.357,60				12,00	12.529,80	150.357,60				0,00	150.357,60	18.615,87	131.741,73	14/06/2021
4.3.2	Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) e discagem direta de ramais.	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	CLARO		DSC			39/2016	0009255-47.2016.8.16.6000	2.525.997,00	505.192,68				12,00	42.099,40	505.192,74				0,00	505.192,74	0,00	505.192,74	17/05/2021
4.3.3	Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) por empresa autorizada pela ANATEL, na modalidade DDG – 0800, no sistema de tarifação reversa para o âmbito nacional (tráfego local e longa dis	Centrais telefônicas e Telefonia em geral	CLARO		DSC			137/2016	0048383-11.2015.8.16.6000	32.329,10	32.329,10				12,00	2.694,10	32.329,20				0,00	32.329,20	0,00	32.329,20	12/08/2021
4.3.4	Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP	Serviços de Telecom	OI		DSC			66/2017	0026136-02.2016.8.16.6000	353.362,80	70.672,56				12,00	5.889,38	70.672,56				0,00	70.672,56	47.115,04	23.557,52	23/05/2022
4.3.5	Aparelhos celulares (199).	Celulares e serviços móveis	CLARO S.A.		DSC			147/2017	0010131-65.2017.8.16.6000	844.232,40	168.846,48				12,00	14.070,54	168.846,48				0,00	168.846,48	0,00	168.846,48	26/07/2022
4.3.6	[NOVO VALOR] Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR	Serviços de Telecom	OI S.A.		DSC			33/2018	0024936-23.2017.8.16.6000	0,00	500.000,00				12,00	39.101,88	469.222,56				0,00	469.222,56	22.701,46	446.521,10	08/03/2023
					R$ 48.194.731,65	R$ 13.286.177,87		R$ 2.012.905,17				R$ 14.498.363,23				R$ 417.810,17	R$ 14.916.173,40	R$ 10.698.239,61	R$ 4.217.933,79

4.3.7	[PARA 2019] / Aquisição de solução Business Intelligence – BI		INCODATA					172/2018	0053351-16.2017.8.16.6000	1.845.000,00	1.845.000,00				1,00	1.445.000,00	1.445.000,00		2.000,00	200,00	400.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00		13/06/2022

## Planilha1
R E S U M O / Plano de Contratações de Soluções de TIC	PCSTIC 2018 / versão 1.1 (NOV/2017)	PCSTIC 2018 / versão 1.2 (JUN/2018)	Valor Previsto Atual / (até 15/06/2018)
1. DESPESAS DE CAPITAL	R$ 21.680.000,00	R$ 48.474.691,18	R$ 34.221.098,03
2. DESPESAS CORRENTES	R$ 500.000,00	R$ 590.301,35	R$ 479.370,26
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	R$ 25.950.000,00	R$ 29.052.168,00	R$ 22.453.652,32
4. CONTRATOS VIGENTES	R$ 13.286.177,87	R$ 14.916.173,40	R$ 4.217.933,79
	R$ 61.416.177,87	R$ 93.033.333,93	R$ 61.372.054,40